Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение   «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей № 18

города-курорта Кисловодска

план-график внедрения профессиональных стандартов

в МБДОУ детский сад № 18

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ожидаемые результаты (вид документа) | Количество профстандартов и численность работников по профессиям/ должностям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в организации | июнь 2016г. | Реестр профессиональных стандартов, планируемых к применению | кол-во профстандартов – 4 кол-во человек - 10 |
| 2. | Организация ознакомления педагогических работников учреждения с содержанием профессионального стандарта « Педагог». |  | Уголок с материалами профстандарта |  |
| 3. | Разработка , согласование и утверждение локальных правовых актов детского сада в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами, нормирования, оценки качества труда педагогов | август 2016г. | Новые редакции документов: -должностные инструкции; -трудовой договор; - правила внутреннего трудового распорядка. |  |
| 4. | Планирование и осуществление повышение квалификаций ( профессиональной подготовки) педагогов на очередной учебный год. | август 2016 | план-график повышение квалификаций ( профессиональной переподготовки) педагогов | переподготовка – 1чел повышение квалификации – 2016год – 2 чел 2017 год – 1чел 2018 год – 2 чел |
|  |  |  | План с указанием численности работников по годам, исходя из финансовых возможностей организации |  |
| 5. | Информационное обеспечение апробации и внедрения профессионального стандарта | в течение года | -Обучение на курсах повышения квалификации по переходу на профессиональный стандарт педагога; - Участие в краевых и городских мероприятиях ( вебинарах, курсах, семинарах); - размещение информации о переходе педагогов на пофстандарты на официальном сайте ДОУ . | 10чел |